УТВЕРЖДЕН

решением общественного совета областной общественной акции «Народное признание»

от «07» августа 2020 года

ПЛАН

подготовки и проведения областной общественной акции

«Народное признание» в 2020 году (далее – Акция)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Срок** | **Ответственный** |
| 1. | Внесение изменений в постановление Правительства Самарской области от 24.06.2009 № 292 «Об образовании общественного совета областной общественной акции «Народное признание» | август | Департамент внутренней политики Самарской области |
| 2. | Создание Интернет-ресурса Акции для размещения информации по Акции и проведения общественного голосования | август-сентябрь | Департамент информационных технологий и связи Самарской области;  департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области |
| 3. | Проведение первого заседания общественного совета Акции:  - утверждение плана подготовки и организации Акции;  - утверждение положения об организации и проведении Акции | август | Департамент внутренней политики Самарской области |
|  | **I этап – муниципальный** | | |
| 4. | Проведение разъяснительных (обучающих) мероприятий для муниципальных комиссий Акции и жителей Самарской области | август-сентябрь | Департамент внутренней политики Самарской области;  администрации городских округов и муниципальных районов;  общественные палаты (советы) городских округов и муниципальных районов |
| 5. | Формирование муниципальных комиссий Акции и организация приема заявок от населения | 10 – 31 августа | Администрации городских округов и муниципальных районов;  общественные палаты (советы) городских округов и муниципальных районов;  департамент внутренней политики Самарской области |
| 6. | Организация общественного голосования в муниципалитетах | 1 – 30 сентября | Администрации городских округов и муниципальных районов;  общественные палаты (советы) городских округов и муниципальных районов |
| 7. | Проведение заседаний муниципальных комиссий по определению победителей муниципальных этапов Акции и направление заявок от муниципалитетов на участие Конкурсантов в отборочном туре в Общественный совет Акции | 1 – 15 октября | Администрации городских округов и муниципальных районов;  общественные палаты (советы) городских округов и муниципальных районов;  департамент внутренней политики Самарской области |
|  | **II этап – отборочный** | | |
| 8. | Проведение заседаний общественного совета Акции по рассмотрению заявок, поступивших от муниципалитетов и определению Номинантов | 15 – 30 октября | Департамент внутренней политики Самарской области;  Общественная палата Самарской области |
|  | **III этап – финальный** | | |
| 9. | Организация и проведение общественного голосования:  - организация работы стационарных пунктов голосования, интернет-голосования;  - проведение разъяснительных мероприятий среди населения по участию в процедуре голосования | 10 – 30 ноября | Департамент внутренней политики Самарской области;  Общественная палата Самарской области;  министерство культуры Самарской области |
| 10. | Организация итогового заседания общественного совета Акции по определению лауреатов Акции | до 10 декабря | Департамент внутренней политики Самарской области;  Общественная палата Самарской области |
| 11. | Проведение торжественной церемонии награждения лауреатов Акции | 24 декабря | Министерство культуры Самарской области; департамент внутренней политики Самарской области;  департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области;  Общественная палата Самарской области |
| 12. | Информационное сопровождение организации и проведения Акции (по отдельному плану) | август-декабрь | Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области |