ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области  на 2012 - 2017 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области

от 18.06.2012 № 822,  за 2015 год

- АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области»  на 2012 - 2017 годы» (далее – Программа) является обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности маломобильных групп населения, повышение качества и уровня их жизни.

Для достижения цели Программы в 2015 году предусматривалось  решение следующих задач:

1.оборудование объектов социальной инфраструктуры с целью обеспечения доступности для маломобильных групп населения;

2.обеспечение доступности для инвалидов и граждан пожилого возраста к средствам информации, повышение информированности населения о проблемах инвалидов.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В 2015 году на реализацию мероприятий Программы в соответствии с бюджетом муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов утверждено финансирование в размере 299,7 тыс. рублей, в том числе :

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 299,7 тыс. рублей.

В 2015 году запланированные мероприятия Программы профинансированы в объеме 299,7 тыс. рублей или 100%, в том числе:

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 299,7 тыс. рублей.

Исполнение мероприятий Программы составило:

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области - 100 %.

Плановый и фактический объем средств, а также уровень исполнения запланированного объема финансирования отражены в Приложении 1 «Финансовое исполнение  реализации муниципальной программы  «Доступная среда в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области»  на 2012 - 2017 годы» за 2015 год к настоящему отчету.

- ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе решения   задачи № 1: оборудование объектов социальной инфраструктуры с целью обеспечения доступности для маломобильных групп населения достигнуты следующие целевые показатели:

- доля объектов муниципальной собственности, в которых расположены учреждения  социальной сферы, частично или полностью оборудованных с учетом безбарьерной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения, от общего количества объектов муниципальной  собственности, в которых расположены учреждения социальной сферы  составила 32,9 %, рост по сравнению с 2014 годом составил 3,3 %;

- 26 социально значимых объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности, оборудованы с целью обеспечения доступности для маломобильных групп населения, в 2014 году этот показатель был равен 23.

В ходе решения   задачи № 2:  обеспечение доступности для инвалидов и граждан пожилого возраста к средствам информации, повышение информированности населения о проблемах инвалидов достигнуты следующие целевые показатели:

- доля инвалидов и граждан пожилого возраста, получивших доступ к средствам информации в результате реализации социального проекта «Общение и мир вокруг без границ» в общем количестве инвалидов и граждан пожилого возраста, проживающих на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области  составила 2 %;

- 20,2 % граждан  проинформированы о проблемах инвалидов и инвалидности, в общем количестве граждан, проживающих на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы за 2015 год представлена в Приложении 2 к настоящему отчету.

- ОЦЕНКА    ЭФФЕКТИВНОСТИ   РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ

Реализация Программы приносит значительный социально-экономический эффект, уменьшаются    ограничения жизнедеятельности инвалидов, повышается  их жизненная активность, за счет следующих факторов:

за все годы реализации Программы оборудовано 26 объектов социальной инфраструктуры с целью обеспечения доступности их для маломобильных граждан, в том числе в 2015 году 3 объекта;

постепенно создается доступная информационная среды для инвалидов и граждан пожилого возраста;

повышается информированность общества о проблемах инвалидов и инвалидности.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени  достижения основных целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню ее финансирования с начала реализации Программы. В 2015 году эффективность реализации Программы  составила 100%.

Вывод: Реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Заместитель главы

муниципального района Большеглушицкий

Самарской области по социальным вопросам                       Е.И.Славинская