АДМИНИСТРАЦИЯ

- сельского поселения  МОКША
муниципального района БОЛЬШЕГЛУШИКИЙ

- Самарской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23 декабря 2020 года № 85

О подготовке проекта изменений в

- Правила землепользования и застройки сельского  поселения  Мокша муниципального района  Большеглушицкий Самарской области

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского  поселения  Мокша  муниципального района  Большеглушицкий Самарской области, постановляю:

1. Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Мокша муниципального района  Большеглушицкий Самарской области, утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения  Мокша муниципального района  Большеглушицкий Самарской области от  30 декабря 2013 г. №  139 (далее также – проект изменений в Правила), в части:

- внесения изменений в карту градостроительного зонирования и градостроительные регламенты правил землепользования и застройки поселения (далее также – ПЗЗ поселения) в целях обеспечения соответствия границ территориальных зон требованиям градостроительного, земельного законодательства, Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее также - Федеральный закон № 218-ФЗ) с целью последующего внесение сведений о границах территориальных зон поселения в Единый государственный реестр недвижимости Российской Федерации (далее также - ЕГРН);

- утверждение обязательного приложения к ПЗЗ поселения в соответствии с частью 6.1 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, содержащее  сведения о границах территориальных зон, включающее графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения ЕГРН.

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта изменений в Правила согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Мокша».

5. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившими силу:

- постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 31.01.2020  г. № 14 «О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области»

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Глава сельского поселения Мокша

- муниципального района Большеглушицкий

- Самарской области                                        О.А. Девяткин

- Приложение №1

к постановлению Администрации сельского поселения  Мокша муниципального района  Большеглушицкий  Самарской области

от 23 декабря  2020 года № 85

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения  Мокша муниципального района  Большеглушицкий Самарской области

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее также – проект изменений в правила) | Администрация сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – Администрация сельского поселения Мокша) | До 30.12.2020 г |
| 2. | Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в правила, подготовка мотивированных ответов о возможности (невозможности) их учета, направление указанных предложений в Администрацию сельского поселения Мокша | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – Комиссия) | Не позднее 10 дней со дня представления предложений заинтересованных лиц в Комиссию |
| 3. | Рассмотрение разработанного проекта изменений в правила, внесение предложений и замечаний по проекту, направление проекта правил в Администрацию сельского поселения Мокша | Комиссия | В срок не позднее 7 дней со дня получения проекта правил |
| 4. | Проверка проекта изменений в правила на соответствие требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, принятие решения о направлении проекта на публичные слушания или на доработку | Администрация сельского поселения Мокша | В срок не позднее 7 дней со дня получения проекта правил |
| 5. | Принятие решения о проведении публичных слушаний | Глава сельского поселения Мокша | Не позднее 10 дней со дня получения проекта |
| 6. | Опубликование изменений в правила, решения о проведении публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Мокша | Глава сельского поселения Мокша | С учетом периодичности выпуска газеты |
| 7. | Проведение публичных слушаний по проекту изменений в правила | Комиссия | 65 дней |
| 10. | Доработка проекта изменений в правила с учетом результатов публичных слушаний, направление проекта изменений в правила Главе сельского поселения Мокша | Комиссия | Не позднее 10 дней со дня получения проекта о внесении изменений в правила |
| 11. | Принятие решения о направлении проекта изменений в правила в Собрание представителей сельского поселения Мокша или об отклонении соответствующего проекта и направлении его на доработку | Глава сельского поселения Мокша | В течение 10 дней со дня предоставления изменений в правила |
| 12. | Опубликование проекта изменений в правила после утверждения Собранием представителей сельского поселения Мокша о в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Мокша | Глава сельского поселения Мокша | В течение 10 дней со дня утверждения проекта изменений в правила |

- Приложение № 2

к постановлению Администрации сельского  поселения  Мокша муниципального района  Мокша

Самарской области

от  23 декабря 2020 года №  85

- Порядок направления заинтересованными лицами

предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения  Мокша муниципального района  Большеглушицкий Самарской области

- Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения  Мокша муниципального района  Большеглушицкий Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского  поселения Мокша муниципального района  Большеглушицкий Самарской области, утвержденные Решением Собрания представителей сельского  поселения  Мокша муниципального района  Большеглушицкий Самарской области от  30 декабря 2013 года № 139 (далее также – проект изменений в Правила).

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 446193,Самарская область, Большеглушицкий район, с. Мокша, ул. Кавказская д.1.

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего Постановления.

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.

5. Полученные материалы возврату не подлежат.

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в уполномоченный орган Администрации сельского поселения  Мокша муниципального района  Большеглушицкий Самарской области.

7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной форме в срок не позднее тридцати дней со дня получения предложения.